УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №5

________________________

Л.А.Пережогина

«____»___________2014 г

План

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детский сад комбинированного вида №5 г. Пензы на период с 01.01.2014 по 01.01. 2016 г.г.

| 1.Нормативно- правовое , методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль- 2014 | Заведующий МБДОУ | Разработка плана действий по введению ФГОС ДО |
|  |  | Сентябрь 2014 | Члены рабочей группы | Разработка проекта Устава МБДОУ №5 в соответствии с ФГОС ДО |
|  |  |  | Заведующий МБДОУ | Приведение локальных актов МБДОУ №5 в соответствие с ФГОС ДО: - положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам ДО - договор на обучение по образовательным программам ДО - договор на оказание услуг по присмотру и уходу - положение о системе внутреннего контроля качества образования в МБДОУ - должностные инструкции педагогов и заместителя заведующего МБДОУ по ВМиР - положение об оказании платных образовательных услуг - положение об организации и проведении публичного отчёта МБДОУ - положение о сайте МБДОУ |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам введения оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Апрель 2014 | Педагоги МБДОУ | Анкетирование педагогов ДОУ на предмет готовности к введению ФГОС, обобщение материалов, использование результатов опроса в практической работе МБДОУ |
|  |  | Май 2014 | Педагоги МБДОУ | Анкетирование родителей на предмет требований к качеству услуг и удовлетворённости качеством образовательных услуг |
| 1.3. | Изучение комментариев Минобрнауки России к ФГОС ДО | Февраль - апрель 2014 | Коллектив МБДОУ | Использование инструктивного документа Минобрнауки в практической работе ДОУ |
| 1.4. | Изучение методических рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Сентябрь 2014 – май 2015 | Члены рабочей группы | Использование методических рекомендаций в практической работе и в деятельности по разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ |
| 1.5. | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ | Май 2014-декабрь 2016 (2 раза в год) | Заведующий МБДОУ | Использование в работе результатов мониторинга, создание условий для реализации ФГОС ДО в МБДОУ |
| 1.6. | Изучение методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 | Члены рабочей группы | Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДОУ |
|  |  |  | Заведующий МБДОУ | Учёт методических рекомендаций при закупках оборудования для организации предметно-пространственной среды ДОУ |
|  |  |  | Члены рабочей группы | Корректировка разделов основной образовательной программы ДОУ с учётом базовой оснащённости предметно-пространственной среды ДОУ |
| 1.7. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения Приказа Минобрнауки России | Педагоги МБДОУ | Изучение и обсуждение вариативных примерных образовательных программ ДО |
|  |  |  | Члены рабочей группы | Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы ДОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Февраль 2014 | Члены рабочей группы | Составление плана деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО в работу ДОУ |
|  |  | Февраль 2014 | Члены рабочей группы | Разработка планов методической работы, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС ДО |
|  |  | 2014-2016 гг | Заведующий МБДОУ | Создание условий для участия педагогических работников ДОУ в учебно-методических объединениях системы образования города Пензы |
|  |  | Февраль – май 2014 | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Проведение в ДОУ семинара-практикума по изучению ФГОС ДО |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Октябрь 2014 | Заведующий МБДОУ | Организация работы Центра получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ |
|  |  | Февраль 2014-декабрь 2016 | Педагоги МБДОУ | Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ в курсах повышения квалификации. |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Январь 2014 | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Составление графика аттестации педагогических работников МБДОУ |
|  |  | Февраль 2014-декабрь 2015 | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Аттестация педагогических работников МБДОУ в соответствии с графиком |
| 3.3. | Организация наставничества для начинающих педагогов по сопровождению реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Заведующий МБДОУ | Закрепление наставников для начинающих педагогов МБДОУ |
| 3.4. | Реализация требований трудового законодательства | Сентябрь 2014 | Заведующий МБДОУ | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с сотрудниками МБДОУ об изменении условий оплаты труда с учётом Положения об эффективном контракте с педагогами |
|  |  | Поквартально | Заведующий МБДОУ | Корректировка Положения об оплате труда с учётом новых условий оплаты труда педагогов |
| 4. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 | Заведующий МБДОУ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и региона |
| 4.2. | Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 Апрель 2015 | Заведующий МБДОУ | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. | Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Заведующий МБДОУ | Оформление лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и на предоставление дополнительных образовательных услуг |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Участие педагогических работников МБДОУ в семинарах, конференциях, методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО |
|  |  | По плану МБДОУ 2015 - 2016гг. | Зам. заведующего МБДОУ по ВМиР | Проведение заседаний педагогических и координационных советов и других мероприятий в МБДОУ по введению ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Февраль 2014- декабрь 2015 | Заведующий МБДОУ, Члены рабочей группы | Размещение на стендах, сайтах ДОУ информации о реализации ФГОС ДО |